UCHWAŁA NR 14/III/2015

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych

w Polskim Związku Działkowców

Krajowa Rada PZD działając na postawie § 130 pkt. 13 statutu PZD postanawia, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Niniejsza uchwała określa zasady prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych, a w szczególności wskazuje, kto jest inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego, kto sprawuje nadzór nad jego realizacją, w jaki sposób należy zaplanować, przygotować, przeprowadzić, sfinansować, a następnie rozliczyć zadanie inwestycyjne lub remontowe.

§2

Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

- zadanie inwestycyjne - zadanie polegające na budowie obiektu budowlanego, a także jego odbudowie, rozbudowie i nadbudowie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,

- zadanie remontowe - zadanie polegające na wykonywaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

- inwestor - właściwy organ PZD w ROD lub jednostce terenowej, będący uczestnikiem procesu budowlanego, do którego należy zorganizowanie procesu inwestycyjnego lub remontowego,

- wykonawca - osoba fizyczna lub osoba prawna zobowiązana umową z inwestorem do wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD,

- system realizacji zadania - trzy rodzaje: gospodarczy (zadanie wykonywane wyłącznie pracą własną działkowców), zlecony (zadanie wykonywane wyłącznie przez firmę zewnętrzną), mieszany.

- właściwy urząd - starostwo powiatowe lub urząd miasta w przypadku miasta na prawach powiatu, właściwego na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego,

- wartość brutto -wartość towaru (usługi) wraz z wszelkimi obciążeniami, w tym podatkiem VAT,

- prace działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego - prace umożliwiające działkowcom zwolnienie się w części lub w całości z partycypacji finansowej w kosztach zadania, przyjętej w uchwale walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego.

- partycypacja finansowa działkowców w kosztach zadania - opłata ogrodowa w części przeznaczona na inwestycje i remonty infrastruktury ogrodowej, przyjmowana w uchwale walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego.

- koszt wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego - koszty budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu, a także koszty wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej, pomiarów, zlecenia nadzoru inspektorskiego.

§3

Inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego jest:

- prezydium okręgowego zarządu PZD w przypadku:

- zakładania nowego rodzinnego ogrodu działkowego,

- odtwarzania przez Związek ogrodu zastępczego.

- zarząd ROD w przypadku:

- odtwarzania części ogrodu, gdy prezydium okręgowego zarządu PZD – w drodze uchwały sceduje swoje uprawnienia i obowiązki inwestora na zarząd ROD.

- w istniejącym rodzinnym ogrodzie działkowym.

§ 4

Przygotowanie, realizacja i zakończenie zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD powinna odbywać się zgodnie z niniejszą uchwałą, ustawą Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

§5

Nadzór nad realizacją inwestycji lub remontów w rodzinnych ogrodach działkowych sprawuje prezydium okręgowego zarządu PZD.

Rozdział II

Planowanie inwestycji i remontów w ROD

§6

- Zakres potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz przewidywany koszt zadania określa zarząd ROD i przedstawia stosowny wniosek na walnym zebraniu członków PZD.

- Wniosek zarządu ROD, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, powinien obejmować:

- rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego,

- sposób i termin jego wykonania,

- przewidywany koszt wykonania wraz z materiałami uzasadniającymi jego wysokość (kosztorys),

- źródła finansowania zadania inwestycyjnego lub remontowego.

- Środki na zadanie inwestycyjne lub remontowe w ROD powinny być zabezpieczone w preliminarzu finansowym Funduszu Rozwoju ROD na dany rok.

§7

- Uwzględniając wniosek zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów walne zebranie członków PZD podejmuje uchwałę, w której określa:

- rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego,

- okres realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego,

- partycypację finansową działkowców w kosztach, w tym prace działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego.

- Uchwała, o której mowa w ust. 1 odnosi się wyłącznie do jednego zadania inwestycyjnego lub remontowego.

- Wzór uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

- Zarząd ROD składa do okręgowego zarządu PZD w ciągu 14 dni od daty odbycia walnego zebrania:

- uchwałę, o której mowa w § 7 uchwały wraz z wnioskiem zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów, o którym mowa w § 6 uchwały,

- wniosek o włączenie zadania inwestycyjnego lub remontowego do planu inwestycji i remontów, o którym mowa w § 9.

- Do dokumentów, wymienionych w ust. 1, należy załączyć informację o zabezpieczeniu finansowym, określającą w szczególności:

- wysokość zgromadzonych środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego,

- możliwości wykonawcze zadania inwestycyjnego lub remontowego określonym systemem jego realizacji,

- możliwości pozyskania dotacji i pomocy rzeczowej z samorządów lokalnych, darowizn oraz funduszy europejskich i krajowych na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego.

§ 9

- Prezydium okręgowego zarządu PZD na podstawie dokumentów, o których mowa w § 8 opracowuje plan inwestycji i remontów i zatwierdza go w drodze uchwały w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, z możliwością jego późniejszej aktualizacji.

- Prezydium okręgowego zarządu PZD zobowiązane jest do sporządzania sprawozdawczości w zakresie planu inwestycji i remontów w ROD za dany rok kalendarzowy.

§ 10

Nie wymagają zastosowania zasad określonych w niniejszym rozdziale:

- bieżące konserwacje infrastruktury ogrodowej,

- czynności zapobiegające powstaniu znacznej szkody i zapewnieniu bezpieczeństwa, wymagające podjęcia uzasadnionych działań w trybie natychmiastowym.

Rozdział III

Finansowanie inwestycji i remontów w ROD

§ 11

- Zadania inwestycyjne i remontowe w ROD realizowane są przy udziale:

- środków własnych ROD, w tym przede wszystkim ze środków zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji rodzinnego ogrodu działkowego

- środków pochodzących z partycypacji finansowej działkowców w kosztach zadania uchwalonej przez walne zebranie członków PZD, w tym pracy działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego

- dotacji i pomocy rzeczowej z samorządów lokalnych, darowizn oraz funduszy europejskich i krajowych,

- dotacji i pożyczek wewnątrzzwiązkowych od organów wyższych PZD.

- Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki w ROD opłacają jedną opłatę, stanowiącą partycypację finansową w kosztach zadania inwestycyjnego lub remontowego. To samo dotyczy prac działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego.

- Prace działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego lub remontowego mogą być uchwalone, o ile rodzaj zadania inwestycyjnego lub remontowego umożliwia wykonanie takich prac. Powinny być wykonywane osobiście, a w przypadku niemożliwości wykonania prace osobiście - mogą być wykonane przez wskazanego członka rodziny.

§ 12

W przypadku odtwarzania przez okręgowy zarząd PZD ogrodu zastępczego za zlikwidowany w całości lub w części ogród działkowy, finansowanie zadań inwestycyjnych obciąża Fundusz Rozwoju ROD okręgowego zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie przeznaczania i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu ROD.

§ 13

Zadania inwestycyjne w nowo zakładanym ROD realizowane są przy udziale:

- środków Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji okręgowego zarządu PZD

- dotacji i pomocy rzeczowej samorządów lokalnych, darowizn oraz funduszy europejskich i krajowych,

- dotacji wewnątrzzwiązkowych od organu wyższego PZD.

Rozdział IV

Przygotowanie inwestycji i remontów w ROD

§ 14

- W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego wymagającego pozwolenia na budowę podstawą do podjęcia prac projektowo-kosztorysowych zadania jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji, określonej w ust. 1, należy do obowiązków inwestora.

- Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i po uzyskaniu wymaganych uzgodnień inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę do właściwego urzędu.

- Do wniosku inwestor obowiązany jest załączyć dokumenty wymagane przepisami art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

- Prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem robót określa art. 41 ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego objętego obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo budowlane.

§ 15

- W przypadku zadania inwestycyjnego lub remontowego niewymagającego pozwolenia na budowę, a wymagającego dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, podstawą do podjęcia prac jest dokonanie przez inwestora zgłoszenia właściwemu urzędowi.

- Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

- Do zgłoszenia inwestor obowiązany jest załączyć dokumenty wymagane przepisami art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.

- Do wykonywania zadania inwestor może przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Rozdział V

Wybór wykonawcy przy realizacji inwestycji systemem zleconym

§ 16

- W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, którego wartość nie przekracza 50.000 złotych brutto inwestor zobowiązany jest do wyboru wykonawcy w drodze zapytania o cenę, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Z zastrzeżeniem § 19 uchwały.

- W trybie zapytania o cenę inwestor kieruje zapytania o cenę do wybranych przez siebie oferentów i zaprasza ich do składania ofert.

- Wyboru wykonawcy dokonuje inwestor, na podstawie ofert złożonych przez minimum dwóch oferentów.

- Kryteria wyboru muszą być jednakowe dla wszystkich oferentów.

- Przy wyborze wykonawcy należy brać pod uwagę co najmniej następujące kryteria: cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi.

§ 17

  - W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, przy wartości zadania powyżej 50.000 złotych brutto, wybór wykonawcy następuje w trybie przetargu pisemnego, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

  - W trybie przetargu pisemnego inwestor zobowiązany jest do przygotowania ogłoszenia o przetargu.

  - W ogłoszeniu o przetargu należy określić co najmniej: przedmiot zamówienia - w tym również przedmiary i warunki techniczne, miejsce i czas realizacji zamówienia oraz warunki przetargu.

  - Ogłoszenie o przetargu powinno być zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej ( o ile inwestor jest w jej posiadaniu) oraz prasie lokalnej.

  - Wyboru wykonawcy dokonuje się na podstawie ofert złożonych przez minimum dwóch oferentów - porównywalnych i ważnych.

  - Oferta jest ważna, jeżeli:

    - jest kompletna,

    - została złożona w formie, w miejscu i terminie przewidzianym w ogłoszeniu o przetargu,

    - treść oferty jest zgodna z warunkami zamówienia określonymi w ogłoszeniu o przetargu,

    - została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

    - została złożona przez oferenta, który dla danego przetargu złożył jedną ofertę.

  - Kryteria wyboru muszą być jednakowe dla wszystkich oferentów.

  - Przy wyborze wykonawcy należy brać pod uwagę co najmniej następujące kryteria: cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi.

  - Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, w przypadku złożenia takiego zastrzeżenia w ogłoszeniu.

§ 18

- Przetarg pisemny przeprowadza minimum trzyosobowa komisja powołana przez inwestora.

- W miarę możliwości, komisja przetargowa winna być złożona z działkowców, którzy nie wchodzą w skład zarządu i komisji rewizyjnej inwestora.

- Z przetargu pisemnego sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

- Organizator przetargu pisemnego ma obowiązek powiadomienia oferentów o jego wyniku lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

§ 19

  - W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym, którego wartość nie przekracza 7.000 złotych brutto, inwestor może dokonać wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

  - W trybie zamówienia z wolnej ręki inwestor prowadzi negocjacje tylko z jednym wykonawcą, któremu udziela zamówienia.

  - Zasady określone w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio.

§ 20

- W każdym przypadku realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego systemem zleconym musi być zawarta przez inwestora umowa z wykonawcą.

- Umowa powinna, co najmniej określać: rodzaj i zakres robót, ich wartość wynikającą z ceny złożonej w wybranej ofercie z wyszczególnieniem poszczególnych składników, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, formę płatności, warunki gwarancji i rękojmi, kary umowne.

- W imieniu inwestora umowę podpisują każdorazowo dwie upoważnione osoby, zgodnie ze statutem PZD.

- Do umów o roboty budowlane zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny (art. 647-658).

§ 21

Do inwestycji lub remontów finansowanych w całości albo części ze środków publicznych zastosowania mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych.

Rozdział VI

Rozpoczęcie i realizacja inwestycji i remontów

§ 22

Zadania inwestycyjne i remontowe mogą być rozpoczęte w przypadku:

- przekazania do okręgowego zarządu PZD uchwały, o której mowa w § 7 wraz z wnioskiem zarządu ROD w sprawie inwestycji i remontów, o którym mowa w § 6,

- uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub wykonania robót budowlanych, dla których realizacji jest ona wymagana bądź dokonania zgłoszenia (i braku sprzeciwu właściwego urzędu), jeżeli dokonanie zgłoszenia jest wymagane, zgodnie z przepisami Prawo budowlane,

- pełnego zabezpieczenia finansowego.

§ 23

  - Podczas realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego, inwestor może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego, którego podstawowym obowiązkiem jest reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

§ 24

- Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe podlega odbiorowi przez komisję odbioru zadania.

- Komisję odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego i przekazania go do eksploatacji zwołuje inwestor.

- Z odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego sporządzany jest protokół.

- Protokół odbioru zadania inwestycyjnego lub remontowego powinien określać rodzaj zadania, zakres robót, jakość ich wykonania, usterki i termin ich usunięcia oraz okres gwarancji (przy zadaniach realizowanych systemem zleconym).

- W zależności od systemu realizacji zadania odbiór zadania inwestycyjnego lub remontowego powinien nastąpić na podstawie odpowiednich dokumentów, a w szczególności:

- dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zadania,

- rozliczenia ilościowego i wartościowego zużytych materiałów,

(z wyłączeniem zadań inwestycyjnych lub remontowych rozliczanych ryczałtowo),

- kosztorysu powykonawczego, zgodnego z umową wraz z obmiarem robót,

- powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku instalacji sieci podziemnej,

- oświadczenia kierownika budowy lub robót o wykonaniu zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- W zależności od systemu realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego w komicji odbioru uczestniczą:

- przedstawiciele inwestora,

- przedstawiciel wykonawcy,

- kierownik budowy lub robót.

§ 25

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57 ustawy Prawo budowlane, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

§ 26

Od momentu przystąpienia do użytkowania należy dla obiektów budowlanych, wymienionych w art. 64 ust.1 ustawy Prawo budowlane założyć i prowadzić książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do wpisów dotyczących przeprowadzonych badań, kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu, przez upoważnioną osobę. Wpisy obejmują m.in. protokoły z okresowych kontroli, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane.

Rozdział VII

Wycena zakończonych zadań inwestycyjnych lub remontowych

§ 27

- Każde zadanie inwestycyjne lub remontowe powinno być ostatecznie wycenione i rozliczone finansowo i materiałowo w ciągu jednego miesiąca od daty protokołu odbioru zadania.

- Wycena zadania inwestycyjnego lub remontowego musi uwzględniać wszystkie poniesione koszty.

- Wydatkowane w ROD środki za dany rok na realizację inwestycji i remontów powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym Funduszu Rozwoju ROD.

- Wycenę i rozliczenie zadania inwestycyjnego lub remontowego dokonuje inwestor zadania inwestycyjnego lub remontowego, o którym mowa w § 3 uchwały.

- Zarząd ROD przekłada prezydium OZ PZD w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie z wykonania zadania inwestycyjnego lub remontowego przedstawiając jego zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany za dany rok wraz z informacją, czy zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie czy częściowo.

§ 28

Dowody księgowe dotyczące zadania inwestycyjnego lub remontowego muszą spełniać wymogi ustawy o rachunkowości oraz zasady stosowane przy opracowywaniu dokumentów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

§ 29

- Zakończone zadanie inwestycyjne lub remontowe podlega wyksięgowaniu z konta „inwestycje w toku” pod datą protokolarnego odbioru zadania.

- Zadanie inwestycyjne po ostatecznej wycenie podlega wpisowi na majątek Związku, jako środek trwały, na podstawie wystawionego dokumentu „OT”.

- Dokument „OT” wystawia jednostka organizacyjna PZD, przyjmująca majątek na stan jako środek trwały.

- Zadanie remontowe po ostatecznej wycenie na podstawie wystawionego dokumentu „OT” zwiększa wartość środka trwałego wpisanego na majątek Związku.

- Zakończone zadanie inwestycyjne lub remontowe, którego inwestorem było prezydium okręgowego zarządu PZD podlega przekazaniu na rzecz ROD jako środek trwały, na podstawie wystawionego dokumentu „PT”.

§ 30

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumenty finansowe dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego lub remontowego powinny być przechowywane przez pięć lat, a w przypadku inwestycji wieloletniej przez okres pięciu lat licząc od początku roku następnego po roku obrachunkowym, w którym zadanie to zostało zakończone.

Rozdział VIII

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 31

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Do zadań inwestycyjno-remontowych w ROD, przyjętych do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD, uchwałą właściwego miejscowo prezydium okręgowego zarządu PZD - przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie mają przepisy Krajowej Rady PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD obowiązujące na dzień przyjęcia zadania do planu inwestycji i remontów, z wyłączeniem zapisów niezgodnych ze statutem PZD.

WICEPREZES 					PREZES

Tadeusz JARZĘBAK				Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 1 października 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD

z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD

Pieczęć ROD

Wniosek zarządu ROD

im. .................................................................

w .............................................................

Na walne zebranie/konferencję delegatów* CZŁONKÓW PZD

w dniu ......................................................

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (Remontowego)*

pn. .................................................................................................................................

- Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

- Przewidywany czasokres i termin realizacji:..................................

- System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu)*:

- gospodarczy,

- zlecony,

- mieszany.

- Przewidywany koszt zadania w zł: ...........................................

- Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne ROD	 ………........................................................................... zł,

- dotacje jednostek samorządu terytorialnego		.................................... zł,

- dotacje organów wyższych PZD		................................................. zł,

- dotacje z innych źródeł, w tym z funduszy europejskich i krajowych	..........................................................................................................................zł,

- pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD 	...……………………...zł,

- środki z partycypacji finansowej działkowców ………………………..…....zł,

w tym, wartość prac działkowców na rzecz zadania, które mogą być wykonane

w celu obniżenia/umarzenia partycypacji finansowej działkowców................................................... zł.

W imieniu zarządu ROD

Wiceprezes				Prezes

..............................			..............................

podpis					podpis

...........................	...............................

miejscowość		data

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD

z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD

Pieczęć ROD

Uchwała NR  /20…

Walnego Zebrania (konferencji delegatów)*1 CZŁONKÓW PZD

W ROD im. ....................................................... w .....................................................

Z DNIA ............................. R.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (Remontowego)*

pn. .................................................................................................................................

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) - członków PZD w ROD im. ...........................................w ............................, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok ................(na lata ......... - ..........)* zadanie inwestycyjne (remontowe) pn. .................................................................................................................................

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

- Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:

zł ........................ na rok .................,

zł ........................ na rok .................,

zł ........................ na rok .................,

zł ........................ na rok .................,

- Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi ……………………zł

- Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie (terminach)* .........................................................................................

§ 4

- W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania.

- Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości .................. godzin przy wartości (1 godziny pracy) ………………... zł co daje kwotę ……………..……….zł. Prace te będą wykonywane w latach ..……….…..-…………….

- Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi ………………………...…… zł.

- W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust.3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§ 5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji		Przewodniczący

Walnego zebrania

Uchwał i wniosków				(Konferencji delegatów)

.........................................				.........................................

podpis						podpis

………………………		………………

miejscowość			data

* niepotrzebne skreślić

1 Zgodnie ze statutem PZD uchwalę może podjąć walne zebranie (konferencja delegatów) sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze oraz zgodnie ze statutem PZD nadzwyczajne walne zebranie (konferencja delegatów), o ile zostało zwołane do rozpatrzenia tej sprawy.